## Sheet1
PROJECT START | 2023-04-12
|  |  | 2023-04-12 | [6 empty] | 2023-04-19 | [6 empty] | 2023-04-26 | [6 empty] | 2023-05-03 | [6 empty] | 2023-05-10 | [6 empty] | 2023-05-17
|  |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17
Task | Start | End | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W
Learning React | 2023-04-12 | 2023-05-17
Learning JS | 2023-04-12 | 2023-05-17
Research | 2023-04-12 | 2023-04-17 | bar: 2023-04-12 to 2023-04-17
Gantt Chart | 2023-04-18 | 2023-04-27 | bar: 2023-04-18 to 2023-04-27
UML | 2023-04-18 | 2023-04-20 | bar: 2023-04-18 to 2023-04-20
Survey | 2023-04-20 | 2023-04-23 | bar: 2023-04-20 to 2023-04-23
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12
| 2023-04-12 | 2023-04-12